*Приложение*

**ИНФОРМАЦИЯ \***

**к «круглому столу» на тему: «Перспективы и проблемы реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципалитетов, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, посредством инициативных проектов   
(инициативное бюджетирование)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Реализуемые инициативные проекты (проекты инициативного бюджетирования)** | **Проблемы при реализации инициативных проектов (инициативного бюджетирования)** | **Предложения  по дальнейшему развитию инициативного бюджетирования** | **Иные (эксклюзивные) формы и механизмы решения вопросов местного значения, реализуемые  на территориях (субъект, муниципальные образования)**  ***(при их наличии)*** |
| 1. | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | «Благоустройство дворовой территории домов 10, 12 и 14 по улице Выучейского города Нарьян-Мара» | трудности с отбором и контрактованием подрядчика | трудности с отбором и контактированием подрядчика связаны с географическими особенностями региона, повышением тарифов на строительные материалы | 29.09 2022 г. Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» принято решение «Об утверждении Положения «Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар». |
| «Благоустройство и освещение дворовой территории дома 22 по улице Выучейского города Нарьян-Мара» | несвоевременная поставка закупленного оборудования | из-за обмеления реки Печоры, по которой осуществляется транспортировка материалов между Ненецким автономным округом и Коми республикой в летний период времени, подрядчику не удалось в срок доставить закупленное оборудование. Подрядчик должен полностью понимать и осознавать условия, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: климатических условий и других обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение Работ и доставку материалов. |
| «Второй этап в создании детской игровой спортивной площадки в микрорайоне «Малый Качгорт» | трудности с отбором и контрактованием подрядчика,  недобросовестный подрядчик | трудности с отбором и контактированием подрядчика связаны с географическими особенностями региона, повышением тарифов на строительные материалы |
|  | Каковы роль и место института самообложения граждан и его соотношение с инициативным бюджетированием на территории ваших муниципалитетов (вопросы, проблемы, востребованность) | В соответствии с Положением «О порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проекта по поддержке местных инициатив», утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2017 №175-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.05.2020 № 109-п, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.12.2020 № 327-п, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.11.2021 № 300-п, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.08.2022 № 240-п) вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах составляет не менее 1 % от общей стоимости проекта.  В 2022 году вклад граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию проектов инициативного бюджетирования составил:  - «Благоустройство дворовой территории домов 10, 12 и 14 по улице Выучейского города Нарьян-Мара»: 5 % денежным поступлением и 2,2 % - трудовым участием, а также 0,2% денежным поступлением от спонсоров и 2,34% вклад спонсоров в неденежной форме;  - «Благоустройство и освещение дворовой территории дома 22 по улице Выучейского города Нарьян-Мара»: 5 % денежным поступлением и 2,36 % - трудовым участием, а также 5% денежным поступлением от спонсоров и 0,21% вклад спонсоров в неденежной форме;  - «Второй этап в создании детской игровой спортивной площадки в микрорайоне «Малый Качгорт»: 0,07 % денежным поступлением и 1,89 % - трудовым участием, а также 0,08% денежным поступлением от спонсоров. | | | |